Примеры конкурсных заданий 1 тура Конкурса

Номинация: «Лучший специалист по организации строительства»

|  |
| --- |
| **1. Разрешается ли осуществлять строительно-монтажные работы (СМР) без утверждения проекта организации строительства и проекта производства работ:**1. разрешается, если это говорено в договоре подряда2. запрещается3. достаточно проекта организации работ4. достаточно проекта производства работ |
| **2. В ходе выполнения входного контроля проектной документации были выявлены недостатки. Каким образом должно поступить лицо, осуществляющее строительство?**1. Указать на выявленные недостатки застройщику (техническому заказчику) и, получив его согласие, начать выполнение работ2. Выполнить корректировки в проекте производства работ с учетом выявленных недостатков и, получив разрешение проектировщика, начать выполнение работ3. Вернуть проектную документацию на доработку4. Уведомить проектировщика о выявленных недостатках, внести с его согласия корректировки в рабочую документацию и начать выполнение работ |
| **3. В составе документации, поступившей на строительную площадку, представлен общеплощадочный строительный генеральный план. К какому виду относится представленная документация?** 1. проектная2. рабочая3. организационно-технологическая4. исполнительная |
| **4. К какому виду документации относятся результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля?**1. проектная2. рабочая3. организационно-технологическая4. исполнительная |
| **5. Срок согласования проектной документации составляет:**1. 30 дней2. 3 дня3. 45 дней |
| **6. Какая документация подлежит экспертизе?**1. рабочая документация2. эскизный проект и инженерно-экологические изыскания3. технико-экономическое обоснование4. проектная документация и инженерные изыскания |
| **7. Срок выдачи градостроительного плана земельного участка в составе приложенных к заявлению о выдаче разрешения на строительство документов составляет:**1. не более 5 лет2. не более 3 лет3. не более 1 лет |
| **8. Допускается ли проектирование основания без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности?**1. допускается при малоэтажном строительстве2. не допускается3. допускается для каменных зданий с армированными поясами4. допускается на песчаных грунтах |
| **9. Укажите документ, который выдает орган государственного строительного надзора после завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если не были допущены нарушения требований технических регламентов и проектной документации, иных нормативных правовых актов?**1. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию2. заключение о соответствии 3. протокол приемки объекта капитального строительства4. акт ввода объекта эксплуатацию |
| **10. Кто из перечисленных должностных лиц подписывает исполнительную схему?**1. заказчик или застройщик2. руководителями и исполнителями геодезических и строительных работ3. исполнитель, ответственный производитель работ, застройщик или заказчик, представитель проектной организации4. представитель проектной организации |
| **11. Кто из участников строительства должен вести исполнительную документацию?**1. застройщик (заказчик)2. проектировщик3. лицо, осуществляющее строительство4. организация, выполняющая инженерно-геодезические изыскания |
| **12. Каким документом определяется потребность строительной площадки в ресурсах, поставляемых через внешние инженерные сети?**1. проект производства работ2. проект организации строительства3. проект потребностей строительной площадки |
| **13. К какому виду документации относится проект производства работ?**1. разрешительная2. рабочая3. исполнительная4. организационно-технологическая |
| **14. Что является единицей измерения в оперативных месячных планах?**1. укрупненные объемы работ2. стоимость выполнения месячного объема работ3. заработная плата рабочих 4. максимальное количество рабочих |
| **15. Что из перечисленного является основным документом оперативного планирования?**1. недельно-суточный график2. квартальный и месячный план3. календарный план строительства объекта4. табель учета рабочего времени |
| **16. Какой из перечисленных видов планирования строительного производства должен включать в себя программу развития строительной организации на среднесрочный (трехлетний) период?**1. текущее планирование2. генеральное целевое планирование3. оперативное планирование4. стратегическое планирование |
| **17. Какой из перечисленных документов определяет перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию?**1. проектная документация
2. технический регламент
3. свод правил
4. акт освидетельствования скрытых работ
 |
| **18. В каких документах фиксируются результаты операционного контроля?**1. в журналах работ2. в исполнительной документации3. в проектах производства работ4. в актах освидетельствования |
| **19. В состав технологической карты включается:**1. область применения, общие положения, организация и технология выполнения работ, требования к качеству работ, строительный генеральный план, техника безопасности и охраны труда, технико-экономические показатели2. область применения, общие положения, организация и технология выполнения работ, требования к качеству работ, обоснование потребности строительства в кадрах, техника безопасности и охраны труда, технико-экономические показатели3. область применения, общие положения, организация и технология выполнения работ, требования к качеству работ, потребность в материально-технических ресурсах, техника безопасности и охраны труда, технико-экономические показатели |
| **20. Проект организации строительства разрабатывает:**1. генподрядная строительная организация2. организатор подрядных торгов3. генподрядная проектная организация |
| **21. Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных строительных процессов регламентируется:**1. товаротранспортной накладной2. архитектурно-строительным проектом3. проектном организации строительства4. технологическими картами |
| **22. Что не входит в состав ПОС?**1. календарный план2. стройгенплан3. график потребности строймашин4. локальная смена5. график потребности рабочих |
| **23. Какой документ должен прилагаться к заявлению о выдаче разрешения на строительство в обязательном порядке?**1. общий журнал работ2. архитектурно-планировочное задание3. градостроительный план земельного участка4. договор подряда на строительство объекта |
| **24. Какой документ необходимо подготовить отдельно в случае, если проект производства работ на строительство объекта не разрабатывается?**1. календарный план производства работ по объекту2. строительный генеральный план3. технологические карты на выполнение видов работ4. решения по технике безопасности |
| **25. Какое из перечисленных действий является задачей входного контроля проектной документации?**1. оценка решений и комплектности проектной документации2. анализ проектной и рабочей документации (комплектность, наличие согласований и утверждений, ссылки на нормативные документы и др.)3. проверка достоверности расчетных параметров, комплектности документации4. проверка наличия положительного заключения экспертизы проектной документации |
| **26. Строительство осуществляется на территории действующего производственного предприятия. Необходимо ли в этом случае разрабатывать проект производства работ (ППР) и, если да, то, в каком объеме?**1. допускается не разрабатывать2. необходимо разрабатывать ППР в полном объеме3. необходимо разрабатывать ППР в неполном объеме4. необходимо разработать только решения по технике безопасности |
| **27. Выдается ли разрешение на строительство на отдельные этапы строительства, реконструкции?**1. не выдается2. выдается только по заявлению застройщика3. выдается в случае, если такие этапы предусмотрены в проектной документации |
| **28. Какой документ должен прилагаться к заявлению о выдаче разрешения на строительство в обязательном порядке?**1. техническое издание на проектирование2. проект производства работ3. градостроительный план земельного участка |
| **29. Кто из участников строительства должен согласовывать допущенные отклонения от рабочей документации и принимать решение о возможности применения несоответствующей продукции?**1. застройщик2. проектировщик3. генподрядчик |
| **30. Выберите задачи входного контроля проектной документации, осуществляемого заказчиком**:1. соответствие проектной документации генеральному плану развития города2. соответствие проектной документации плану разбивки участка3. соответствие проектной документации выданному на проектирование заданию |